## Hoja1
ACTIVITY | BEGINNING | END | DURATION | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
Project Proposal | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 5
CLIENT SIDE | 2021-05-08 | 2021-05-22 | 15
JAVASCRIPT | 2021-05-08 | 2021-05-12 | 5
JSON | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 5
HTML | 2021-05-18 | 2021-05-22 | 5
SERVER SIDE | 2021-05-23 | 2021-05-31 | 15
NODE.JS | 2021-05-23 | 2021-05-27 | 5
MONGODB | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 5
Final revision | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 4